## 開発体験シート
体験項目 |  | 質問 | 反復1 | 反復2 | 反復3 | 集計 | コメント（気付いたこと等）
要求分析 | ユースケース図 | 機能要求を検討しユースケース図を作成した | ○ |  |  | ○ | 一度やってものだったため思い出しながらの作業だった。
| ユースケース記述 | ユースケースの詳細を検討し、記述した | ○ |  |  | ○ | 全体のイメージをチームで共有した。
| 非機能要求一覧 | 非機能を検討し、記述した | ○ |  |  | ○ | 第一反復ではあまり考えなかった。
分析 | クラス図/オブジェクト図 | クラス図/オブジェクト図を検討し、作成した | ○ |  |  | ○ | 大まかな実装のイメージを考えた
| シーケンス図 | シーケンス図を検討し、作成した | ○ |  |  | ○ | 大まかな実装のイメージを考えた
| ステートマシン図 | ステートマシン図を検討し、作成した |  |  |  | －
設計 | クラス図 | クラス図を検討し、作成した | ○ |  |  | ○ | 設計は入念につくるべき。
| シーケンス図 | シーケンス図を検討し、作成した | ○ |  |  | ○ | 設計は入念につくるべき。
| ステートマシン図 | ステートマシン図を検討し、作成した |  |  |  | －
実装 | 実装 | メソッド内部の処理（アルゴリズム）を実装した | ● |  |  | ● | 設計がしっかりしていると、実装でも楽ができるpleyerクラスを担当
|  | テストで見つかったバグを修正した | ● |  |  | ● | 実装よりもバグを見つけるほうが大変だった
テスト | ユニットテスト | ユニットテストのテスト項目を検討した | ○ |  |  | ○ | テストコードを書くことがまなべた
|  | テストコードを作成し、ユニットテストを行った | ○ |  |  | ○ | ミスを見つけた時の解決方法を考えることが大変であった
| 統合テスト | 統合テストのテスト項目を検討した | ○ |  |  | ○ | テストコードを書くことがまなべた
|  | テストコードを作成し、統合テストを行った | ○ |  |  | ○ | ミスを見つけた時の解決方法を考えることが大変であった
| システムテスト | システムテストのテスト項目を検討した | ○ |  |  | ○ | テストコードを書くことがまなべた
|  | システムテストを行った | ○ |  |  | ○ | ミスを見つけた時の解決方法を考えることが大変であった
レビュー | レビュー | レビューを進行した | ● |  |  | ● | 進行の流れを理解しておく
|  | レビューの議事録を作成した | ● |  |  | ● | 要点をまとめる力とタイピングの速さが必要
|  | レビューに参加し発表（説明）した | ● |  |  | ● | あらかじめ見せるものを用意する
プロジェクトマネジメント | 計画立案 | 反復計画を立案・修正した | ○ |  |  | ○ | 大まかな計画を立てる
|  | WBSを作成した（必要な作業を洗い出した） | ○ |  |  | ○ | 粒度をさらに細かくする
|  | ガントチャートを作成した（スケジュールを検討した） | ○ |  |  | ○ | 余裕をもってスケジュールを組む
| 実行＆進捗確認 | 毎日、予定と実績を記録した | ○ |  |  | ○ | チームで共有することが大切
|  | その日の担当タスクが予定どおりに完了した | ○ |  |  | ○ | 次にやるべきことの整理
|  | 予定より遅れた際、リカバリ計画を立案した | ○ |  |  | ○ | どうすれば埋めれるのか考え計画に反映
| 実績評価＆改善 | KPTによりプロジェクトの振り返りを行った | ○ |  |  | ○ | チームで続ける点、改善すべき点を考えた
|  | メトリクスによりプロダクトの品質を評価した | ○ |  |  | ○ | 目安となる値にならないこともあった
|  | メトリクスによりプロジェクトの品質を評価した | ○ |  |  | ○ | だいたいはクリアしていた
入力例
●：個人で担当した（成果物を作った、役割を果たした）
○：グループで担当した／議論に参加した
－：一切担当しなかった