## 反復3
タスク/ワークパッケージ |  |  | 分類 | 状況 | 備考 | 予定/実績 | 担当者 | 担当人数 | 工数 | 2020-06-10 |  | 2020-06-11 |  | 2020-06-12 |  | 2020-06-15
[10 empty] | 水 |  | 木 |  | 金 |  | 月
[10 empty] | 1日目 |  | 2日目 |  | 3日目 |  | 4日目
[10 empty] | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後
トータル | [5 empty] | 予定 |  |  | 84 | 0 | 17 | 14 | 15 | 13.5 | 15 | 9.5 | 0
[6 empty] | 実績 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.計画立案 | [5 empty] | 予定 |  |  | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 実績 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 成果物作成 |  |  |  |  | 予定
実績
| a | 反復計画書 |  |  |  | 予定 | 閑上、坂本、高倉、野澤、渡邊 | 5 | 2.5 |  | 2.5
[6 empty] | 実績 |  |  | 0
| b | WBSガントチャート |  |  |  | 予定 | 閑上、坂本、高倉、野澤、渡邊 | 2 | 2.5 |  | 2.5
[6 empty] | 実績 |  |  | 0
2 | 計画書レビュー |  |  |  |  | 予定
実績
| a | レビュー |  |  |  | 予定 | 閑上、坂本、高倉、野澤、渡邊 | 5 | 1.5 |  | 1.5
[6 empty] | 実績 |  |  | 0
| b | レビュー指摘修正 |  |  |  | 予定 | 閑上、坂本、高倉、野澤、渡邊 | 5 | 1 |  | 1
[6 empty] | 実績 |  |  | 0
| c | レビュー議事録作成 |  |  |  | 予定 | 野澤 | 1 | 0.5 |  | 0.5
[6 empty] | 実績 |  |  | 0
B.要求分析 | [5 empty] | 予定 |  |  | 9 |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 実績 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 成果物作成 |  |  |  |  | 予定
実績
| a | ユースケース図 |  |  |  | 予定 | 閑上、坂本、高倉、野澤、渡邊 | 5 | 1.5 |  | 1.5
[6 empty] | 実績 |  |  | 0
| b | ユースケース記述 |  |  |  | 予定 | 閑上、坂本、高倉、野澤、渡邊 | 5 | 2.5 |  | 2.5
[6 empty] | 実績 |  |  | 0
| c | 非機能要求一覧 |  |  |  | 予定 | 閑上、坂本、高倉、野澤、渡邊 | 5 | 1 |  | 1
[6 empty] | 実績 |  |  | 0
| d | システムテスト仕様書 |  |  |  | 予定 | 閑上、坂本、高倉、野澤、渡邊 | 5 | 1 |  | 1
[6 empty] | 実績 |  |  | 0
2 | レビュー |  |  |  |  | 予定
実績
| a | レビュー |  |  |  | 予定 | 閑上、坂本、高倉、野澤、渡邊 | 5 | 1.5 |  | 1.5
[6 empty] | 実績 |  |  | 0
| b | レビュー指摘修正＆内部レビュー |  |  |  | 予定 | 閑上、坂本、高倉、野澤、渡邊 | 5 | 1 |  | 1
[6 empty] | 実績 |  |  | 0
| c | レビュー議事録作成 |  |  |  | 予定 | 野澤 | 1 | 0.5 |  | 0.5
[6 empty] | 実績 |  |  | 0
C.分析 | [5 empty] | 予定 |  |  | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 実績 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 成果物作成 |  |  |  |  | 予定
実績
| a | クラス図 |  |  |  | 予定 | 閑上、坂本、高倉、野澤、渡邊 | 5 | 2.5 |  |  | 2.5
[6 empty] | 実績 |  |  | 0
| b | シーケンス図 |  |  |  | 予定 | 閑上、坂本、高倉、野澤、渡邊 | 5 | 7.5 |  |  | 7.5
[6 empty] | 実績 |  |  | 0
2 | レビュー |  |  |  |  | 予定
実績
| a | レビュー |  |  |  | 予定 | 閑上、坂本、高倉、野澤、渡邊 | 5 | 1.5 |  |  | 1.5
[6 empty] | 実績 |  |  | 0
| b | レビュー指摘修正＆内部レビュー |  |  |  | 予定 | 閑上、坂本、高倉、野澤、渡邊 | 5 | 1.5 |  |  | 1.5
[6 empty] | 実績 |  |  | 0
| c | レビュー議事録作成 |  |  |  | 予定 | 閑上 | 1 | 1 |  |  | 1
[6 empty] | 実績 |  |  | 0
D.設計 | [5 empty] | 予定 |  |  | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3.5 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 実績 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 成果物作成 |  |  |  |  | 予定
実績
| a | クラス図 |  |  |  | 予定 | 閑上、坂本、高倉、野澤、渡邊 | 5 | 2.5 |  |  |  | 2.5
[6 empty] | 実績 |  |  | 0
| b | シーケンス図 |  |  |  | 予定 | 閑上、坂本、高倉、野澤、渡邊 | 5 | 10 |  |  |  | 10
[6 empty] | 実績 |  |  | 0
| c | 統合・ユニットテスト仕様書 |  |  |  | 予定 | 閑上、坂本、高倉、野澤、渡邊 | 5 | 2.5 |  |  |  | 2.5
[6 empty] | 実績 |  |  | 0
2 | レビュー |  |  |  |  | 予定
実績
| a | レビュー |  |  |  | 予定 | 閑上、坂本、高倉、野澤、渡邊 | 5 | 1.5 |  |  |  |  | 1.5
[6 empty] | 実績 |  |  | 0
| b | レビュー指摘修正＆内部レビュー |  |  |  | 予定 | 閑上、坂本、高倉、野澤、渡邊 | 5 | 1.5 |  |  |  |  | 1.5
[6 empty] | 実績 |  |  | 0
| c | レビュー議事録作成 |  |  |  | 予定 | 坂本 | 1 | 0.5 |  |  |  |  | 0.5
[6 empty] | 実績 |  |  | 0
E.実装 | [5 empty] | 予定 |  |  | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15 | 0 | 0
[6 empty] | 実績 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 成果物作成 |  |  |  |  | 予定
実績
| a | コード |  |  |  | 予定 | 閑上、坂本、高倉、野澤、渡邊 | 5 | 15 |  |  |  |  | 10 | 5
[6 empty] | 実績 |  |  | 0
| b | テストコード |  |  |  | 予定 | 閑上、坂本、高倉、野澤、渡邊 | 5 | 10 | [5 empty] | 10
[6 empty] | 実績 |  |  | 0
F.テスト | [5 empty] | 予定 |  |  | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0
[6 empty] | 実績 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 成果物作成 |  |  |  |  | 予定
実績
| a | テスト仕様書【結果記入済】 |  |  |  | 予定 | 閑上、坂本、高倉、野澤、渡邊 | 5 | 1.5 | [6 empty] | 1.5
[6 empty] | 実績 |  |  | 0
| b | 非機能要求一覧【結果記入済】 |  |  |  | 予定 | 高倉 | 1 | 0.25 | [6 empty] | 0.25
[6 empty] | 実績 |  |  | 0
2 | レビュー |  |  |  |  | 予定
実績
| a | レビュー |  |  |  | 予定 | 閑上、坂本、高倉、野澤、渡邊 | 5 | 1.5 | [6 empty] | 1.5
[6 empty] | 実績 |  |  | 0
| b | レビュー議事録作成 |  |  |  | 予定 | 高倉 | 1 | 0.25 | [6 empty] | 0.25
[6 empty] | 実績 |  |  | 0
G.振り返り | [5 empty] | 予定 |  |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0
[6 empty] | 実績 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 成果物作成 |  |  |  |  | 予定
実績
| a | KPTによる振り返り、開発体験シート |  |  |  | 予定 | 閑上、坂本、高倉、野澤、渡邊 | 5 | 2.5 | [6 empty] | 2.5
[6 empty] | 実績 |  |  | 0
| b | メトリクス評価 |  |  |  | 予定 | 閑上、坂本、高倉、野澤、渡邊 | 5 | 1.5 | [6 empty] | 1.5
[6 empty] | 実績 |  |  | 0
2 | レビュー |  |  |  |  | 予定
実績
| a | レビュー |  |  |  | 予定 | 閑上、坂本、高倉、野澤、渡邊 | 5 | 1.5 | [6 empty] | 1.5
[6 empty] | 実績 |  |  | 0
| b | レビュー議事録作成 |  |  |  | 予定 | 高倉 | 1 | 0.5 | [6 empty] | 0.5
[6 empty] | 実績 |  |  | 0
Note on K1: 以下の式で自動算出する 担当人数×時間 上記式では、正確に記録できない項目のみ、手動入力すること
上段：予定
下段：実績

## 反復1
タスク/ワークパッケージ |  |  | 分類 | 状況 | 備考 | 予定/実績 | 担当者 | 担当人数 | 工数 | 2020-06-02 |  | 2020-06-03 |  | 2020-06-04 |  | 2020-06-05 |  | 2020-06-08
[10 empty] | 火 |  | 水 |  | 木 |  | 金 |  | 月
[10 empty] | 1日目 |  | 2日目 |  | 3日目 |  | 4日目 |  | 5日目
[10 empty] | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後
トータル | [5 empty] | 予定 |  |  | 96.05 | 12 | 16.8 | 13.5 | 15 | 13 | 15 | 10.75 | 0 | 2 | 0
[6 empty] | 実績 |  |  | 12 | 16.8 | 13.5 | 13.5 | 14.5 | 20 | 10.75 | 0 | 0 | 0 | 0
A.計画立案 | [5 empty] | 予定 |  |  | 14.3 | 12 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 実績 |  |  | 14.3 | 12 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 成果物作成
| a | 反復計画書 |  |  |  | 予定 | 閑上、坂本、高倉、野澤、渡邉 | 5 | 5 | 5
[6 empty] | 実績 | 閑上、坂本、高倉、野澤、渡邉 | 5 | 5 | 5
| b | WBSガントチャート |  |  |  | 予定 | 閑上、坂本、高倉、野澤、渡邉 | 5 | 5 | 5
[6 empty] | 実績 | 閑上、坂本、高倉、野澤、渡邉 | 5 | 5 | 5
2 | 計画書レビュー |  |  |  |  | 予定
実績
| a | レビュー |  |  |  | 予定 | 閑上、坂本、渡邉 | 3 | 1 | 1
[6 empty] | 実績 |  |  | 1 | 1
| b | レビュー指摘修正 |  |  |  | 予定 | 閑上、渡邉 | 2 | 0.5 | 0.5
[6 empty] | 実績 |  |  | 0.5 | 0.5
| c | レビュー議事録作成 |  |  |  | 予定 | 坂本 | 1 | 0.5 | 0.5
[6 empty] | 実績 |  |  | 0.5 | 0.5
3 | ガントチャートレビュー |  |  |  |  | 予定
実績
| a | レビュー |  |  |  | 予定 | 閑上、坂本、高倉、野澤、渡邉 | 5 | 1.3 |  | 1.3
[6 empty] | 実績 |  |  | 1.3 |  | 1.3
| b | レビュー指摘修正 |  |  |  | 予定 | 閑上、坂本、高倉、野澤、渡邉 | 5 | 0.5 |  | 0.5
[6 empty] | 実績 |  |  | 0.5 |  | 0.5
| c | レビュー議事録作成 |  |  |  | 予定 | 坂本 | 1 | 0.5 |  | 0.5
[6 empty] | 実績 |  |  | 0.5 |  | 0.5
B.要求分析 | [5 empty] | 予定 |  |  | 9.5 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 実績 |  |  | 9.5 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 成果物作成
| a | ユースケース図 |  |  |  | 予定 | 閑上、坂本、高倉、野澤、渡邉 | 5 | 2.5 |  | 2.5
[6 empty] | 実績 |  |  | 2.5 |  | 2.5
| b | ユースケース記述 |  |  |  | 予定 | 閑上、坂本、高倉、野澤、渡邉 | 5 | 1.5 |  | 1.5
[6 empty] | 実績 |  |  | 1.5 |  | 1.5
| c | 非機能要求一覧 |  |  |  | 予定 | 閑上、坂本、高倉、野澤、渡邉 | 5 | 1 |  | 1
[6 empty] | 実績 |  |  | 1 |  | 1
| d | システムテスト仕様書 |  |  |  | 予定 | 閑上、坂本、高倉、野澤、渡邉 | 5 | 1.5 |  | 1.5
[6 empty] | 実績 |  |  | 1.5 |  | 1.5
2 | レビュー |  |  |  |  | 予定
実績
| a | レビュー |  |  |  | 予定 | 閑上、坂本、高倉、野澤、渡邉 | 5 | 1.5 |  | 1.5
[6 empty] | 実績 |  |  | 1.5 |  | 1.5
| b | レビュー指摘修正＆内部レビュー |  |  |  | 予定 | 閑上、坂本、高倉、野澤、渡邉 | 5 | 1 |  | 1
[6 empty] | 実績 |  |  | 1 |  | 1
| c | レビュー議事録作成 |  |  |  | 予定 | 坂本 | 1 | 0.5 |  | 0.5
[6 empty] | 実績 |  |  | 0.5 |  | 0.5
C.分析 | [5 empty] | 予定 |  |  | 16 | 0 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 実績 |  |  | 16 | 0 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 成果物作成
| a | クラス図 |  |  |  | 予定 | 閑上、坂本、高倉、野澤、渡邉 | 5 | 5 |  | 5
[6 empty] | 実績 |  |  | 5 |  | 5
| b | シーケンス図 |  |  |  | 予定 | 閑上、坂本、高倉、野澤、渡邉 | 5 | 5 |  |  | 5
[6 empty] | 実績 |  |  | 5 |  |  | 5
2 | レビュー
| a | レビュー |  |  |  | 予定 | 閑上、坂本、高倉、野澤、渡邉 | 5 | 2.5 |  |  | 2.5
[6 empty] | 実績 |  |  | 2.5 |  |  | 2.5
| b | レビュー指摘修正＆内部レビュー |  |  |  | 予定 | 閑上、坂本、高倉、野澤、渡邉 | 5 | 2.5 |  |  | 2.5
[6 empty] | 実績 |  |  | 2.5 |  |  | 2.5
| c | レビュー議事録作成 |  |  |  | 予定 | 高倉 | 1 | 1 |  |  | 1
[6 empty] | 実績 |  |  | 1 |  |  | 1
D.設計 | [5 empty] | 予定 |  |  | 25.5 | 0 | 0 | 2.5 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 実績 |  |  | 25.5 | 0 | 0 | 2.5 | 13.5 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 成果物作成
| a | クラス図 |  |  |  | 予定 | 閑上、坂本、高倉、野澤、渡邉 | 5 | 7.5 |  |  | 2.5 | 5
[6 empty] | 実績 |  |  | 7.5 |  |  | 2.5 | 5
| b | シーケンス図 |  |  |  | 予定 | 閑上、坂本、高倉、野澤、渡邉 | 5 | 7.5 |  |  |  | 7.5
[6 empty] | 実績 |  |  | 7.5 |  |  |  | 7.5
| c | 統合・ユニットテスト仕様書 |  |  |  | 予定 | 閑上、坂本、高倉、野澤、渡邉 | 5 | 2.5 |  |  |  | 2.5
[6 empty] | 実績 |  |  | 2.5 |  |  |  | 1 | 1.5
2 | レビュー
| a | レビュー |  |  |  | 予定 | 閑上、坂本、高倉、野澤、渡邉 | 5 | 2.5 |  |  |  |  | 2.5
[6 empty] | 実績 |  |  | 2.5 |  |  |  |  | 2.5
| b | レビュー指摘修正＆内部レビュー |  |  |  | 予定 | 閑上、坂本、高倉、野澤、渡邉 | 5 | 5 |  |  |  |  | 5
[6 empty] | 実績 |  |  | 5 |  |  |  |  | 5
| c | レビュー議事録作成 |  |  |  | 予定 | 野澤 | 1 | 0.5 |  |  |  |  | 0.5
[6 empty] | 実績 |  |  | 0.5 |  |  |  |  | 0.5
E.実装 | [5 empty] | 予定 |  |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 実績 |  |  | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0
1 | 成果物作成
| a | コード |  |  |  | 予定 | 閑上、坂本、高倉、野澤、渡邉 | 5 | 15 |  |  |  |  | 5 | 10
[6 empty] | 実績 |  |  | 21 |  |  |  |  | 5 | 13 | 3
| b | テストコード |  |  |  | 予定 | 閑上、坂本、高倉、野澤、渡邉 | 5 | 5 | [5 empty] | 5
[6 empty] | 実績 |  |  | 10 | [5 empty] | 7 | 3
F.テスト | [5 empty] | 予定 |  |  | 4.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.75 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 実績 |  |  | 4.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.75 | 0 | 0 | 0
1 | 成果物作成
| a | テスト仕様書【結果記入済】 |  |  |  | 予定 | 閑上、坂本、高倉、野澤、渡邉 | 5 | 2.5 | [6 empty] | 2.5
[6 empty] | 実績 |  |  | 2.5 | [6 empty] | 2.5
| b | 非機能要求一覧【結果記入済】 |  |  |  | 予定 | 閑上、坂本、高倉、野澤、渡邉 | 1 | 0.25 | [6 empty] | 0.25
[6 empty] | 実績 |  |  | 0.25 | [6 empty] | 0.25
2 | レビュー
| a | レビュー |  |  |  | 予定 | 閑上、坂本、高倉、野澤、渡邉 | 5 | 1.5 | [6 empty] | 1.5
[6 empty] | 実績 |  |  | 1.5 | [6 empty] | 1.5
| b | レビュー議事録作成 |  |  |  | 予定 | 閑上 | 1 | 0.5 | [6 empty] | 0.5
[6 empty] | 実績 |  |  | 0.5 | [6 empty] | 0.5
G.振り返り | [5 empty] | 予定 |  |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0
[6 empty] | 実績 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0
1 | 成果物作成
| a | KPTによる振り返り、開発体験シート |  |  |  | 予定 | 閑上、坂本、高倉、野澤、渡邉 | 5 | 2.5 | [6 empty] | 2.5
[6 empty] | 実績 |  |  | 1.5 | [6 empty] | 1.5
| b | メトリクス評価 |  |  |  | 予定 | 閑上、坂本、高倉、野澤、渡邉 | 5 | 1.5 | [6 empty] | 1.5
[6 empty] | 実績 |  |  | 0.5 | [6 empty] | 0.5 |  | 1
2 | レビュー
| a | レビュー |  |  |  | 予定 | 閑上、坂本、高倉、野澤、渡邉 | 5 | 1.5 | [6 empty] | 1.5 |  | 1.5
[6 empty] | 実績 |  |  | 0 | [8 empty] | 1.5
| b | レビュー議事録作成 |  |  |  | 予定 | 閑上 | 1 | 0.5 | [6 empty] | 0.5 |  | 0.5
[6 empty] | 実績 |  |  | 0 | [8 empty] | 0.5
上段：予定
下段：実績
Note on K1: 以下の式で自動算出する 担当人数×時間 上記式では、正確に記録できない項目のみ、手動入力すること

## 反復2
タスク/ワークパッケージ |  |  | 分類 | 状況 | 備考 | 予定/実績 | 担当者 | 担当人数 | 工数 | 2020-06-08 |  | 2020-06-09 |  | 2020-06-10 |  | 2020-06-11
[10 empty] | 月 |  | 火 |  | 水 |  | 木
[10 empty] | 1日目 |  | 2日目 |  | 3日目 |  | 4日目
[10 empty] | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後
トータル | [5 empty] | 予定 |  |  | 53.25 | 6.5 | 8.25 | 13.5 | 14.25 | 10.75 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 実績 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.計画立案 | [5 empty] | 予定 |  |  | 5.5 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 実績 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 成果物作成
| a | 反復計画書 |  |  |  | 予定 | 閑上、坂本、野澤、渡邊 | 4 | 1 | 1
[6 empty] | 実績 |  |  | 0
| b | WBSガントチャート |  |  |  | 予定 | 閑上、坂本、野澤、渡邊 | 4 | 2 | 2
[6 empty] | 実績 |  |  | 0
2 | 計画書レビュー |  |  |  |  | 予定
実績
| a | レビュー |  |  |  | 予定 | 閑上、坂本、野澤、渡邊 | 4 | 1.5 | 1.5
[6 empty] | 実績 |  |  | 0
| b | レビュー指摘修正 |  |  |  | 予定 | 閑上、坂本、野澤、渡邊 | 4 | 1 | 1
[6 empty] | 実績 |  |  | 0
| c | レビュー議事録作成 |  |  |  | 予定 | 閑上 | 1 | 0
[6 empty] | 実績 |  |  | 0
B.要求分析 | [5 empty] | 予定 |  |  | 9.25 | 1 | 8.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 実績 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 成果物作成
| a | ユースケース図 |  |  |  | 予定 | 閑上、坂本、野澤、渡邊 | 4 | 2 | 1 | 1
[6 empty] | 実績 |  |  | 0
| b | ユースケース記述 |  |  |  | 予定 | 閑上、坂本、野澤、渡邊 | 4 | 1 |  | 1
[6 empty] | 実績 |  |  | 0
| c | 非機能要求一覧 |  |  |  | 予定 | 閑上、坂本、野澤、渡邊 | 4 | 1 |  | 1
[6 empty] | 実績 |  |  | 0
| d | システムテスト仕様書 |  |  |  | 予定 | 閑上、坂本、野澤、渡邊 | 4 | 2.25 |  | 2.25
[6 empty] | 実績 |  |  | 0
2 | レビュー
| a | レビュー |  |  |  | 予定 | 閑上、坂本、野澤、渡邊 | 4 | 1.5 |  | 1.5
[6 empty] | 実績 |  |  | 0
| b | レビュー指摘修正＆内部レビュー |  |  |  | 予定 | 閑上、坂本、野澤、渡邊 | 4 | 1.25 |  | 1.25
[6 empty] | 実績 |  |  | 0
| c | レビュー議事録作成 |  |  |  | 予定 | 閑上 | 1 | 0.25 |  | 0.25
[6 empty] | 実績 |  |  | 0
C.分析 | [5 empty] | 予定 |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 実績 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 成果物作成
| a | クラス図 |  |  |  | 予定 | 閑上、坂本、野澤、渡邊 | 4 | 2 |  |  | 2
[6 empty] | 実績 |  |  | 0
| b | シーケンス図 |  |  |  | 予定 | 閑上、坂本、高倉、野澤、渡邊 | 4 | 2 |  |  | 2
[6 empty] | 実績 |  |  | 0
2 | レビュー
| a | レビュー |  |  |  | 予定 | 閑上、坂本、高倉、野澤、渡邊 | 5 | 1.5 |  |  | 1.5
[6 empty] | 実績 |  |  | 0
| b | レビュー指摘修正＆内部レビュー |  |  |  | 予定 | 閑上、坂本、高倉、野澤、渡邊 | 5 | 0.25 |  |  | 0.25
[6 empty] | 実績 |  |  | 0
| c | レビュー議事録作成 |  |  |  | 予定 | 坂本 | 1 | 0.25 |  |  | 0.25
[6 empty] | 実績 |  |  | 0
D.設計 | [5 empty] | 予定 |  |  | 11.75 | 0 | 0 | 7.5 | 4.25 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 実績 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 成果物作成
| a | クラス図 |  |  |  | 予定 | 閑上、坂本、高倉、野澤、渡邊 | 5 | 2.5 |  |  | 2.5
[6 empty] | 実績 |  |  | 0
| b | シーケンス図 |  |  |  | 予定 | 閑上、坂本、高倉、野澤、渡邊 | 5 | 2.5 |  |  | 2.5
[6 empty] | 実績 |  |  | 0
| c | 統合・ユニットテスト仕様書 |  |  |  | 予定 | 閑上、坂本、高倉、野澤、渡邊 | 5 | 2.5 |  |  | 2.5
[6 empty] | 実績 |  |  | 0
2 | レビュー
| a | レビュー |  |  |  | 予定 | 閑上、坂本、高倉、野澤、渡邊 | 5 | 1.5 |  |  |  | 1.5
[6 empty] | 実績 |  |  | 0
| b | レビュー指摘修正＆内部レビュー |  |  |  | 予定 | 閑上、坂本、高倉、野澤、渡邊 | 5 | 2.5 |  |  |  | 2.5
[6 empty] | 実績 |  |  | 0
| c | レビュー議事録作成 |  |  |  | 予定 | 高倉 | 1 | 0.25 |  |  |  | 0.25
[6 empty] | 実績 |  |  | 0
E.実装 | [5 empty] | 予定 |  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 実績 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 成果物作成
| a | コード |  |  |  | 予定 | 閑上、坂本、高倉、野澤、渡邊 | 5 | 5 |  |  |  | 5
[6 empty] | 実績 |  |  | 0
| b | テストコード |  |  |  | 予定 | 閑上、坂本、高倉、野澤、渡邊 | 5 | 5 |  |  |  | 5
[6 empty] | 実績 |  |  | 0
F.テスト | [5 empty] | 予定 |  |  | 5.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.75 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 実績 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 成果物作成
| a | テスト仕様書【結果記入済】 |  |  |  | 予定 | 閑上、坂本、高倉、野澤、渡邊 | 5 | 2.5 |  |  |  |  | 2.5
[6 empty] | 実績 |  |  | 0
| b | 非機能要求一覧【結果記入済】 |  |  |  | 予定 | 高倉 | 1 | 0.25 |  |  |  |  | 0.25
[6 empty] | 実績 |  |  | 0
2 | レビュー
| a | レビュー |  |  |  | 予定 | 閑上、坂本、高倉、野澤、渡邊 | 5 | 2.5 |  |  |  |  | 2.5
[6 empty] | 実績 |  |  | 0
| b | レビュー議事録作成 |  |  |  | 予定 | 野澤 | 1 | 0.5 |  |  |  |  | 0.5
[6 empty] | 実績 |  |  | 0
G.振り返り | [5 empty] | 予定 |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 実績 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 成果物作成
| a | KPTによる振り返り、開発体験シート |  |  |  | 予定 | 閑上、坂本、高倉、野澤、渡邊 | 5 | 1.5 |  |  |  |  | 1.5
[6 empty] | 実績 |  |  | 0
| b | メトリクス評価 |  |  |  | 予定 | 閑上、坂本、高倉、野澤、渡邊 | 5 | 1.5 |  |  |  |  | 1.5
[6 empty] | 実績 |  |  | 0
2 | レビュー
| a | レビュー |  |  |  | 予定 | 閑上、坂本、高倉、野澤、渡邊 | 5 | 1.5 |  |  |  |  | 1.5
[6 empty] | 実績 |  |  | 0
| b | レビュー議事録作成 |  |  |  | 予定 | 野澤 | 1 | 0.5 |  |  |  |  | 0.5
[6 empty] | 実績 |  |  | 0
Note on K1: 以下の式で自動算出する 担当人数×時間 上記式では、正確に記録できない項目のみ、手動入力すること
上段：予定
下段：実績