## 5+5
プロジェクト全体のゴール | 結果と履歴を表示できる三目並べゲーム
コンソールから対人とコンピュータを選択切り替えできる
コンソールからコンピュータの強弱を設定できる
計画 |  | 反復１ | 反復２ | 反復３
| 開始日 | 2020/6/2(火) | 2020/6/8(月) 午後 | 2020/6/10(水) 午後
| 終了日 | 2020/6/5(金) 午前 | 2020/6/10(水) 午前 | 2020/6/15(月) 午前
| 期間 | 3.5日間 | 2日間 | 3日間
| 反復の終了判断基準 | 人間プレイヤーで対戦できる 結果と履歴が表示される | コンピュータプレイヤーと対戦できる 結果と履歴が表示される | コンソール上でコンピュータプレイヤーと対戦プレイヤーを切り替えることができる。 また、コンピュータプレイヤーの強弱を設定できる。 ゲームが終了した後対戦結果と履歴が表示される。
| 成果物 | 反復計画書(新規作成) WBS&ガントチャート(新規作成) 要求仕様書(新規作成) システム分析書(新規作成) 設計仕様書(新規作成) テスト計画書(新規作成) テスト済のソースコード(新規作成) | 反復計画書(更新) WBS&ガントチャート(更新) 要求仕様書(更新) システム分析書(更新) 設計仕様書(更新) テスト計画書(更新) テスト済のソースコード(更新) | 反復計画書(更新) WBS&ガントチャート(更新) 要求仕様書(更新) システム分析書(更新) 設計仕様書(更新) テスト計画書(更新) テスト済のソースコード(更新) 発表資料(新規作成)
備考
実績 | 開始日 | 2020/6/2(火) | 2020/6/8(月) 午後
| 終了日 | 2020/6/8(月) 午前 | 2020/6/10(水) 午後
| 期間 | 4.5日間 | 2日間
| 成果物 | 反復計画書 WBS&ガントチャート 要求仕様書 システム分析書 設計仕様書 テスト計画書 テスト済のソースコード | 反復計画書 WBS&ガントチャート 要求仕様書 システム分析書 設計仕様書 テスト計画書 テスト済のソースコード
備考

## サンプル
プロジェクト全体のゴール | 三目並べゲーム
勝敗判定する
コンピュータ対戦ができる
計画 |  | 反復１ | 反復２ | 反復３
| 開始日 | 2020-06-02 | 2020-06-05 | 2020-06-10
| 終了日 | 2020-06-05 | 2020-06-10 | 2020-06-15
| 期間 | 3.5日間 | 3日間 | 3日間
| 反復の終了判断基準 | 人間プレイヤーで対戦できる 結果と履歴が表示される | コンピュータプレイヤーと対戦できる 結果と履歴が表示される | コンピュータプレイヤーの強弱を設定できる 対戦結果と履歴が評される
| 成果物 | 反復計画書(新規作成) WBS&ガントチャート(新規作成) 要求仕様書(新規作成) システム分析書(新規作成) 設計仕様書(新規作成) テスト計画書(新規作成) テスト済のソースコード(新規作成) | 反復計画書(更新) WBS&ガントチャート(更新) 要求仕様書(更新) システム分析書(更新) 設計仕様書(更新) テスト計画書(更新) テスト済のソースコード(更新) | 反復計画書(更新) WBS&ガントチャート(更新) 要求仕様書(更新) システム分析書(更新) 設計仕様書(更新) テスト計画書(更新) テスト済のソースコード(更新) 発表資料(新規作成)
備考
実績 | 開始日
終了日
期間
成果物
備考